## Kế hoạch
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN DỰ ÁN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 2 - ĐỢT 1B/2021-2022
| A. | THÔNG TIN NHÓM SINH VIÊN
|  | Tên sinh viên 1 (nhóm trưởng): |  | Lê Thanh Bình
|  | MSSV: | 51800015 |  | Số ĐT: 0369390487
|  | Tên sinh viên 2: |  | Nguyễn Xuân Thịnh
|  | MSSV: | 51800123 |  | Số ĐT: 0333751245
| B. | THÔNG TIN ĐỀ TÀI
|  | GV hướng dẫn | Dzoãn Xuân Thanh |  | Số ĐT: | Email: dzoanxuanthanh@tdtu.edu.vn
|  | Tên đề tài: | Xây dựng mạng xã hội cho sinh viên Đại học Tôn Đức Thắng
|  | Ngày bắt đầu: | 2022-04-18 | (13 tuần)
Tuần | KHNH | Từ | Đến | Công việc cần làm | Công việc đã làm | % hoàn thành
1 | 38 | 2022-04-18 | 2022-04-24 | - Phân tích thiết kế hệ thống - Thiết kế giao diện - Thiết kế cơ sở dữ liệu - Học ReactJS | - -…. | ..%
2 | 39 | 2022-04-25 | 2022-05-01 | - Phân tích thiết kế hệ thống - Thiết kế giao diện - Thiết kế cơ sở dữ liệu - Học ReactJS | - -…. | ..%
3 | 40 | 2022-05-02 | 2022-05-08 | - API đăng nhập, đăng ký, đăng xuất - API thêm, xóa, sửa bài viết - Học ReactJS | - -…. | ..%
4 | 41 | 2022-05-09 | 2022-05-15 | - API bình luận bài viết, thích bài viết - API chỉnh sửa thông tin cá nhân - Học ReactJS | - -…. | ..%
5 | 42 | 2022-05-16 | 2022-05-22 | - API chia sẽ bài viết - API nhận thông báo từ bạn bè - Học ReactJS | - -…. | ..%
6 | 43 | 2022-05-23 | 2022-05-29 | - Tạo giao diện bằng ReactJS | - -…. | ..%
7 | 44 | 2022-05-30 | 2022-06-05 | BÁO CÁO TIẾN ĐỘ GIỮA KỲ
8 | 45 | 2022-06-06 | 2022-06-12 | - Kết nối FrontEnd với BackEnd | - -…. | ..%
9 | 46 | 2022-06-13 | 2022-06-19 | - Kết nối FrontEnd với BackEnd - Chức năng kết bạn, trò chuyện | - -…. | ..%
10 | 47 | 2022-06-20 | 2022-06-26 | - Chức năng kết bạn, trò chuyện | - -…. | ..%
11 | 48 | 2022-06-27 | 2022-07-03 | - Hoàn thiện hệ thống - Test hệ thống - Viết báo cáo | - -…. | ..%
12 | 49 | 2022-07-04 | 2022-07-10 | - Test hệ thống - Viết báo cáo | - -…. | ..%
13 | 50 | 2022-07-11 | 2022-07-17 | - Test hệ thống - Viết báo cáo | - -…. | ..%
|  | XÁC NHẬN CỦA LÃNH ĐẠO KHOA |  |  | XÁC NHẬN CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN